## 연간실행안B (네이버 제외)
마케팅 연간실행플랜 "콘텐츠 최적화형" (네이버 제외)
구 분 |  | [리뉴얼 초기] | 1단계 [콘텐츠 최적화, 앱 개발] |  |  | 2단계 [키워드 확장] |  |  | 3단계 [매체광고 확장, 매출 상승] | [5 empty] | 투입인력 | 운용목적 | 운용목표 (KPI) | 합계금액 (단위:만원)
|  | 준비기간 | 1개월차 | 2개월차 | 3개월차 | 4개월차 | 5개월차 | 6개월차 | 7개월차 | 8개월차 | 9개월차 | 10개월차 | 11개월차 | 12개월차
|  | 2021년 8-9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2021년 1월 | 2021년 2월 | 2022년 3월 | 2021년 4월 | 2021년 5월 | 2022년 6월 | 2021년 7월 | 2021년 8월 | 2021년 9월
가. 콘텐츠 제작 및 유튜브 광고 |  |  | 1단계 [콘텐츠 최적화, 앱 개발] 3개월차: 앱 오픈; 2단계 [키워드 확장] 4개월차: 새해맞이; 2단계 [키워드 확장] 6개월차: 봄 시즌; 3단계 [매체광고 확장, 매출 상승] 11개월차: 창업/부동산 박람회 |  | 운용 목적 | 연간 운용목표
컨설팅 | 정부지원사업, 인건비 지원사업 등 | 내부 인력, 사업구조 파악후 컨설팅 진행 필요 | [12 empty] | 2명 | 정부지원금 획득 | 약 2억 이상
플랫폼형 앱 제작 | 플랫폼 앱 기획/개발 | 개발 기능/투입인력에 맞춰 별도 견적 제공 예정 *[00]와 유사한 스펙으로 개발/업데이트 진행 시, 투입인력 5명, 연간 약 2.5억 내외 예상) | [12 empty] | 5명 | 플랫폼 사업 추진, 인바운드 영업 활성화 | 앱 다운로드수 5만 돌파
상시 업데이트, 유지관리
홍보 영상 | 앱 홍보 영상 (셀럽모델) *1분 30초~ 2분 내외 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 6명 | 브랜드 홍보영상 (브랜드필름) | 브랜드 공식계정 및 대외 노출용 | 2550
| Q n A 시리즈 영상 *유튜브 채널 확장용, 월 4편 (월 2회 촬영, 편당 10분) | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 4명 | 정기 시리즈 영상 *매물 및 입점사례 Q&A 가이드 | 누적 조회수 편당 5천뷰 이상 | 4200
| 프로모션 홍보 영상 (타이포그래피형) *SNS홍보용, 15~30초내 제작 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 2명 | 프로모션 홍보용 (중.대형 상가/00) | SNS 활성화, 편당 1만뷰 이상 | 2100
유튜브 광고 | *유튜브 영상 광고 *광고실비 (광고 집행비로만 구성) | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3명 | 6초/15초/30초 앱 다운로드 유도 | ROAS 목표 수치 220% | 16000
| 광고 소재 기획 및 광고 업로드 관리 (광고 실비의 10%만 책정) | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |  | 트리뷰 인스트림, 디스커버리 광고 운용 |  | 1600
|  | 600 | 1단계 [콘텐츠 최적화, 앱 개발] 1개월차: 5100; 2단계 [키워드 확장] 4개월차: 8250; 3단계 [매체광고 확장, 매출 상승] 7개월차: 12500 |  |  | (영상제작가 네고) | 26450
나. 온라인 마케팅 : 광고 확장형 플랜 |  |  | 1단계 [콘텐츠 최적화, 앱 개발] 3개월차: 앱 오픈; 2단계 [키워드 확장] 4개월차: 새해맞이; 2단계 [키워드 확장] 6개월차: 봄 시즌; 3단계 [매체광고 확장, 매출 상승] 11개월차: 창업/부동산 박람회 |  | 운용 목적 | 연간 운용목표
공식계정 최적화 운용 | *유튜브 채널 관리 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1명 | 브랜드 채널 및 프로모션 홍보 | 구독자 2만명 이상 확보 | 650
(댓글이벤트 및 키워드 설정 포함)
| NAVER 공식블로그 운용 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.5명 | 00 소식, 임대 정보 (월 20건 유지) | 친구 추가 수 2,000명 돌파 (일 방문자 500명~) | 2600
| 페이스북 최적화 운용 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3명 | 브랜드 소식, 00 프로모션 및 매물정보 등 (월 20건 업로드) +인스타 리그램 | 누적 팔로워 수 2,000명 이상 | 4550
| 인스타그램 최적화, 리그램 운용 ( +카카오 채널 Push 포함) | [15 empty] | 카드뉴스 월 4건, 인스타 리그램 포함, 타겟광고용 콘텐츠 제작
| *SNS 게시물 광고 + 타겟광고 실비 (타겟광고, 스폰서드/스토리 광고) | 200 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 2명 | SNS 공식채널 및 프로모션 활성화 | ROAS 목표 수치 250% | 7000
SA 광고 (키워드광고) | 네이버 키워드 광고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2명 | 키워드 상위노출, 매매 및 광고예약 유도 | ROAS 목표 수치 230% | 0
| *구글 SA 키워드 광고 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1.5명 | 키워드 상위노출, 매매 및 광고예약 유도 |  | 2800
| 홍보기사 송출 (월 2건~) | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 1명 | 브랜드/앱 소식 노출 |  | 800
| *NAVER 카페, 연관 커뮤니티 광고 (부동산/상가 관련) | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1명 | 커뮤니티 배너광고, 네이버 view 노출 |  | 2800
| 노출 키워드 기획/연구, 광고 운영비 (SA광고(계정) 상시 관리 등 유지관리) | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2명 | 경쟁키워드 대비, 상위노출방안 기획 |  | 960
DA 광고 (리타겟팅) | [배너형, 리타겟팅 광고] (모비온, GDN, 타게팅게이츠 등 동시운용) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3.5명 | 리타겟팅 광고 (재 유입 유도) 관련 키워드 검색 시 [00라인] 광고 노출 | ROAS 목표 수치 280% | 43000
| 광고소재 기획 및 광고 운영, 광고물 디자인 제작 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 2700
광고 효율 분석 | 전체 채널 데이터관리, "정기미팅 참여 및 운용 보고서" (컨설팅, 분석, 보고활동 포함) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2명 | ROAS 향상을 위한 온라인 데이터 수시 관리 및 기획 |  | 1300
합계 |  | 2000 | 3730 | 4730 | 7780 | 7780 | 4930 | 4930 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 5680 | 5680 |  |  |  | 66160
|  | 2000 | 1단계 [콘텐츠 최적화, 앱 개발] 1개월차: 16240; 2단계 [키워드 확장] 4개월차: 17640; 3단계 [매체광고 확장, 매출 상승] 7개월차: 30280
다. 인플루언서 / 미디어 홍보 |  |  | 1단계 [콘텐츠 최적화, 앱 개발] 3개월차: 앱 오픈; 2단계 [키워드 확장] 4개월차: 새해맞이; 2단계 [키워드 확장] 6개월차: 봄 시즌; 3단계 [매체광고 확장, 매출 상승] 11개월차: 창업/부동산 박람회 |  | 운용 목적 | 연간 운용목표
인플루언서 or 미디어 홍보 | 인기 유튜버 채널 홍보 (콜라보 광고) *IPTV 미디어 광고로 대체 가능 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 3.5명 | 플랫폼 인지도 상승, 리뷰형 광고 확보 키워드 검색 시 상위노출 유도 | ROAS 목표 수치 300% | 13000
| 인스타그램 인플루언서 홍보 (병원관련 소셜 / 어플 플랫폼 활용) | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 3500
| 스토리보드 기획/제작 및 진행비 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 |  |  |  | 1650
합계 |  | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 2750 |  |  |  | 18150
|  | 0 | 1단계 [콘텐츠 최적화, 앱 개발] 1개월차: 4400; 2단계 [키워드 확장] 4개월차: 7150; 3단계 [매체광고 확장, 매출 상승] 7개월차: 6600
|  | 2021년 하반기 전체 예산 | 2단계 [키워드 확장] 5개월차: 2022년 1월~9월 전체 예산
|  | 총 6억 9,550만원 (앱 개발비 제외) | 2단계 [키워드 확장] 5개월차: 총 14억 3,550만원
ROAS (마케팅 비용대비 매출 목표액) 는, 콘텐츠 기획 및 제작 비용과 운영비까지 포함. 연간 평균 기준으로 설정 하였음.
** 부가세 별도 | [14 empty] | 콘텐츠 제작비 + 광고실비 + 운용비 >> 전체비용 : 13개월간 총 21억 3,100만원
페이스북 타겟광고, 인플루언서 홍보의 경우 섭외대상의 팔로워 수치에 따라 금액이 변동될 수 있음.
ROAS 목표 수치는 평균 262%로, 전체 활동에 의한 연간 매출 상승 기대 목표액은 약 56억원정도로 설정해볼 수 있겠음. *앱 다운로드 목표 : 최소 5만명, 인당 가치는 약 112,000원