## Slide 1
‘맥비’의 PM강의
11시부터 시작합니다

## Slide 2
[본 강의는]
0. 개인경험을 바탕으로 (주로)에이전시에서 진행되는
1. 제안-구축-운영프로젝트의 프로세스를 A부터 Z까지 훑으면서
2. PM의 역할, 책임, 산출물, 관리방법들을 살펴봄으로써
3. 어디서든 ‘까’이지 않는 PM의 Skill 함양이 목적입니다
0. 다만, 이번 강의엔 (주로)스타트업에서 진행되는
1. 애자일의 프로세스도 훑으면서
2. PO의 역할, 책임, 산출물, 관리방법들을 살펴봄으로써
3. 스타트업에서의 PO와 에이전시 PM이 어떻게 다른지도 비교해 보려 합니다

## Slide 3
[본 강의내용과 산출물은]
ㆍ90% 이상 강사가 시행착오를 거치면서 직접 설계한 것입니다.
ㆍ자료는 무한수정, 무한배포가 가능합니다.
ㆍ개인 경험이 전제이기에 일부 업체의 프로세스 및 산출물과 다를 수 있습니다.
ㆍ필요한 것은 취하시고, 불필요한 것은 버리시면 됩니다.
ㆍ모르면 따라하십시요. 그러면 어디 가서 ‘까’ 이지는 않을 겁니다.
이것을 기초로 여러분들 만의
프로세스와 산출물을 만드시기 바랍니다

## Slide 4
왜 에이전시에서는 (주로)
폭포수 방법론으로 진행하는가?

## Slide 5
에이전시는 하기로 한 일을 발주사와 계약하고 진행하는 업체 형태
에이전시는 발주사와
어떤 일을
언제부터 언제까지
얼마의 비용으로 진행하고
어느 한쪽의 잘못으로 진행이 안되면 원인을 제공한 쪽이 얼마를
손해 배상한다는 것을
법적 구속력이 있는 계약서로 일을 시작
정해진 기간에 계약범위를 완료하지 못하면
손해배상을 하기때문에 하기로 한 일을 확정하고 진행하는
폭포수 방법론을 주로 사용

## Slide 6
[프로젝트란]
정해진 기간에
제한된 비용으로
한정된 자원을 활용하여
진행되는 업무
하기로 한 일을
하기로 한 일  착수 | 설계 | 구현 | 검수 | 종료  한 일
프로
세스

## Slide 7
요구사항과 수행범위
하기로 한 일 = 수행범위
■요구사항의 사전적 개념
•프로젝트의 목적을 달성하기 위해 고객이 필요로 하는 조건 또는 기능(IEEE 표준용어집).
•시스템이 어떻게 동작해야 하는지 또는 시스템의 속성이나 특성에 대한 설명.
■프로젝트에서의 요구사항과 수행범위의 차이
•요구사항이란 : 발주사가 만들기 원하는 것들
•수행범위란 : 발주사가 만들기 원하는 것들 중 수행사에게 주어진 일정 / 기간 / 투입인력으로
실제적으로 만들 수 있는 것들
요구사항 a
수행범위 a
요구사항 c
수행범위 c
요구사항 e
수행범위 e
(한계성/제한성)
일정
비용
인력(자원)
프로젝트
특성
요구
사항
수행
범위
요구사항 b
요구사항 d
요구사항 = 수행범위
요구사항 ≠ 수행범위
프로젝트의 3가지 특성:
일정 / 비용 / 인력의 제한성

## Slide 8
[프로젝트란]
고객의 요구사항을 분석해
주어진 기간 안에
계약된 비용으로
할 수 있는 일을 확정해 진행하는 것
수행범위  착수 | 설계 | 구현 | 검수 | 종료  오픈
프로젝트의 3가지 특성:
일정 / 비용 / 인력의 제한성

## Slide 9
PM의 정의, 역할, 책임
PM은 정해진 일정에, 제한된 비용으로, 주어진 인력들을 활용해
수행범위를 정상적으로 작동하게 만드는 사람으로(=PM의 정의)
이러한 정상적인 완료를 위해 사전에 문제들의 발생을 감소시키고
문제가 발생되면 빠르게 해결해야 하며(=PM의 역할)
정해진 일정에 수행범위가 작동하지 않으면 회사는 손해배상을 하고
제한된 비용으로 완료하지 않으면 회사는 손해를 보고
PM이 제 역할을 못하면 투입된 인력들이 개고생을 한다(=PM의 책임)
리스크 관리
이슈관리

## Slide 10
[이 미드 영화 보셨나요?]
같은 영화라도 재밌는 사람, 그렇지
않은 사람이 있듯이 프로젝트의 프로세스와
산출물도 프로젝트 환경/예산/투입인력/
고객입장/수행사 입장에 따라
얼마든지 달라질 수 있습니다

## Slide 11
그럼, 프로젝트에서 표준이란 없는 건가?

## Slide 12
P
M
roject
anagement
ody
f
nowledge
K
PMBOK를 아시나요?
B
O
PM은 PMBOK 정도는 알아두시면
좋지않을까 합니다

## Slide 13
“프로젝트는
어떻게 진행되는가?

## Slide 14
“프로젝트를 수행할 환경을 만들어
수행범위를 정의하고 고객과 합의하여
계약을 완료시키는 단계”
착수

## Slide 15
“수행범위를 각 파트별로 어떻게 구현할 것인지
결정하고, 타당성을 확인하는 단계”
설계

## Slide 16
“파트별로 설계된
수행범위를 개발하고
TF가 프로젝트에 전념할 수 있게
관리하는 단계”
구현

## Slide 17
“검수기준을 마련하여 수행범위가
올바로 개발 되었는지 확인하는 단계”
검수

## Slide 18
“수행범위를 오픈하고 고객과의 합의를 통해
프로젝트 종료를 공식화하는 단계”
종료

## Slide 19
PJT의 수행범위를 정의
착수
설계
구현
검수
종료
정의된 수행범위를 어떻게 만들것인지 설계
설계한 수행범위를 파트별로 구현
구현된 수행범위가 정상적으로 만들어 졌는지 검수
검수한 수행범위를 납품
[구축 프로젝트의 주요 프로세스]

## Slide 20
PJT의 수행범위를 정의
RFP분석
제안전략수립
제안서(시안)제작
제안서(시안)리뷰
PT(제출)
정의된 수행범위를 어떻게 만들것인지 설계
검수한 수행범위를 납품
[제안 프로젝트의 주요 프로세스]
설계한 수행범위를 파트별로 구현
구현된 수행범위가 정상적으로 만들어 졌는지 검수

## Slide 21
운영범위확인
운영계획서 작성
운영업무 실행
서비스 적용
운영보고서 제출
[운영 프로젝트의 주요 프로세스]
설계한 수행범위를 파트별로 구현
구현된 수행범위가 정상적으로 만들어 졌는지 검수
정의된 수행범위를 어떻게 만들것인지 설계
검수한 수행범위를 납품
PJT의 수행범위를 정의

## Slide 22
[수행범위의 중요성]
계약의 근거
설계의 근거
구현의 근거
검수의 근거
폭포수 방법론

## Slide 23
Step: 프로젝트를 수행하기 위한 최상위 단계
업체 상황에 따라, 프로젝트 성격에 맞게, 최적의 프로세스로 커스터마이징 합니다.
제안전략 수립
제안서 제작
제안발표
2. 제안-구축-운영
2.1 프로세스(Process)
제안여부 검토
제안환경 구성
Project Profile
제안여부검토서
인력요청(배분)서
제안분석서
제안일정표
제안자료수집가이드
제안서 목차가이드
분석전략가이드
제안서 사례
제안품질관리가이드
제안서 목차가이드
제안서 사례
제안품질관리가이드
예상질문서
견적서
제안리뷰서
프로젝트 계약
구축환경 구성
요구사항 분석
수행범위 정의
구축분석서
인력요청(배분)서
요구사항분석서
UseCase Diagram
WBS
개발기능중요도
수행범위정의서
수행계획서
일정계획서
미결사항정의서
견적서
계약서
파트별 설계
(기획은)
메뉴 설계서
콘텐츠 설계서
화면설계 가이드
PERT
RAM
화면설계서
관리설계
검수
리스크관리서
수행범위변경관리서
일정지연관리서
수행범위변경관리서
진척률 관리서
보고서(일간/주간/월간)
수익률 관리서
PERT
사용매뉴얼
완료보고서
검수확인서
프로젝트리뷰서
검수계획서
검수시나리오
오픈
데이터이전계획서
오류리포트
종료
프로젝트 계약
운영환경 구성
요구사항 분석
수행범위 정의
고객카드
인력요청(배분)서
(운영)요구사항분석서
운영계획서
견적서
계약서
운영
업무요청/처리서
운영리포트
기타
프로젝트 용어규약집
RAM

## Slide 24
Step: 프로젝트를 수행하기 위한 최상위 단계
업체 상황에 따라, 프로젝트 성격에 맞게, 최적의 프로세스로 커스터마이징 합니다.
제안전략 수립
제안서 제작
제안발표
2. 제안-구축-운영
2.1 프로세스(Process)
제안여부 검토
제안환경 구성
Project Profile
제안여부검토서
인력요청(배분)서
제안분석서
제안일정표
제안자료수집가이드
제안서 목차가이드
분석전략가이드
제안서 사례
제안품질관리가이드
제안서 목차가이드
제안서 사례
제안품질관리가이드
예상질문서
견적서
제안리뷰서
프로젝트 계약
구축환경 구성
요구사항 분석
수행범위 정의
구축분석서
인력요청(배분)서
요구사항분석서
UseCase Diagram
WBS
개발기능중요도
수행범위정의서
수행계획서
일정계획서
미결사항정의서
견적서
계약서
기획설계
메뉴 설계서
콘텐츠 설계서
화면설계 가이드
PERT
RAM
화면설계서
관리설계
검수
리스크관리서
수행범위변경관리서
일정지연관리서
수행범위변경관리서
진척률 관리서
보고서(일간/주간/월간)
수익률 관리서
PERT
사용매뉴얼
완료보고서
검수확인서
프로젝트리뷰서
검수계획서
검수시나리오
오픈
데이터이전계획서
오류리포트
종료
프로젝트 계약
운영환경 구성
요구사항 분석
수행범위 정의
고객카드
인력요청(배분)서
(운영)요구사항분석서
운영계획서
견적서
계약서
운영
업무요청/처리서
운영리포트
기타
프로젝트 용어규약집
RAM