## PM의 역할과 책임
프로젝트에서의 PM의 역할과 책임
프로세스
ID | Step | Activity | Task | How | Why
제안
| 준비 | 제안여부 검토 | RFP분석 | Project Profile, RFP | 제안PM이면 RFP내용을 꿰고 있어야 한다. 그래야 지시와 관리와 결정을 할 수 있다
|  |  | 제안여부 검토 | 제안여부 검토서 | PM은 결과로 말한다. '일'은 일대로 하고 '욕' 먹지 말자
| 진행 | 제안환경 구성 | 인력배치 | 인력배치서 | 모든 문제의 시작은 사람이다. 해당 프로젝트에 최적화된 인력들로 구성되어야 PM의 '맘고생'이 최소화 된다.
|  |  | 협업도구 선정 | 구축폴더 등의 협업도구 | 프로젝트에 적합한 협업도구를 선정해라. PM의 손과 발이 편해진다
|  |  | (내부)킥오프 미팅 | 제안분석서, RFP, Project Profile, 제안일정표 | 결과를 만드는 것은 팀원들이고 PM은 팀원들이 한 곳을 보고 달려갈 수 있게 해야 한다
|  | 제안전략 수립 | 제안자료 수집 | (기존)제안서, 제안시안, 벤치마킹자료, 제안서목차 가이드, 제안자료수집 가이드, 관련 커뮤니티 | 재활용할 수 있는, 유의미한 소스들을 찾아라. 짧은 기간에 제안서와 제안시안을 완료할 수 있다.
제안컨셉(제안방향) 설정
실행방안 수립
디자인시안 UI(UX) 설계
|  |  | 전략점검 | - | PM도 틀릴 수 있다. 늦기 전에 바로잡아야 한다.
|  | 제안서 제작 | 1차 품질검토 | 제안품질관리 가이드 | 제안물의 품질관리로 잘 진행되고 있는지 확인해라. '양치기개'는 양들이 목적지까지 갈 수 있도록 방향을 제시한다. PM이 '양치기개'가 되어야 목적지에 갈 수 있다.
제안서 목차 설계
2차 품질검토
제안서 작성
3차 품질검토
제안서 완성
|  | 제안시안 제작 | 1차 품질검토
프로토타입 제작
2차 품질검토
디자인시안 UI(UX) 제작
3차 품질검토
디자인시안 컨셉서 제작
|  | 제안발표 | PT리허설(4차 품질검토)
제출자료확인/준비
|  |  | 견적산출/승인 | 견적서 | (PM이 견적을 산출해야 하는 상황)비용이 들어가는 요소를 모두 찾아내서 원가산정을 해라. 남는 장사를 해야 한다. (중간투입이나 프리인 경우)견적산출내역을 확인해라. 그래야 프로젝트 조정변수(인력/기간/범위)를 선택할 수 있다
|  |  | 제안발표 | - | 프레젠테이션 스킬은 PM의 옵션이다.
| 종료 | 제안자료 정리 | 제안리뷰 | 제안리뷰서 | TF와 프로젝트 리뷰를 해라. PM스킬을 적립해 노하우를 쌓을 수 있다
제안자료 정리/백업
구축자료 준비(수주된 경우)
구축
착수
| 준비 | 구축환경 구성 | 인력배치 | 인력배치서 | 모든 문제의 시작은 사람이다. 해당 프로젝트에 최적화된 인력들로 구성되어야 PM의 '맘고생'이 최소화 된다.
|  |  | 협업도구 선정 | 구축폴더 등의 협업도구 | 프로젝트에 적합한 협업도구를 선정해라. PM의 손과 발이 편해진다
|  |  | (내부)킥오프 미팅 | 제안분석서, RFP, Project Profile, 제안일정표 | 결과를 만드는 것은 팀원들이고 PM은 팀원들이 한 곳을 보고 달려갈 수 있게 해야 한다
| 진행 | case1 수행범위 확정 후 계약
|  | 요구사항 분석 | 요구사항파악 | 요구사항분석 가이드, UseCaseDiagram | 고객의 요구사항을 명확하고 정확히 모두 파악해라. 고객이 무엇을 만드는지 알아야 PM이 프로젝트를 제어할 수 있다.
고객확인
|  | 수행범위 정의 | WBS설계 | 요구사항분석서, WBS, 개발우선순위표 | Hell 프로젝트가 되는 가장 직접적인 원인이 잘못된 WBS설계이다. Hell 프로젝트의 PM이 되지 않으려면 WBS설계 방법을 알아야 한다
|  |  | 고객확인 |  | 프로젝트는 수행범위의 계약으로 시작해 수행범위의 검수로 끝난다. Hell 프로젝트의 PM이 되지 않으려면 수행범위를 정의하는 방법을 알아야 한다.
case2 계약 후 수행범위 확정
|  | 계약범위 정의 | 요구사항분석
수행범위정의
| 종료 | 프로젝트 계약 | 견적산출 | 견적서 | (PM이 견적을 산출해야 하는 상황)비용이 들어가는 요소를 모두 찾아내서 원가산정을 해라. 남는 장사를 해야 한다. (중간투입이나 프리인 경우)견적산출내역을 확인해라. 그래야 프로젝트 조정변수(인력/기간/범위)를 선택할 수 있다
|  |  | 계약서 작성 | 계약서 | 임의로 해석될 수 있는 것과 사용용어를 명확히 해라. 해당업체에 유리한 조건으로 계약해야 '갑질' 또는 '을질'을 최대한 방어할 수 있다
고객확인
계약서 날인
|  | (필요 시) | 수행계획서 작성
착수보고
| 관리 | 관리도구 설계 | 리스크관리 | 리스크관리서 | 개인적으로 프로젝트 성공의 KEY라고 생각한다. PM이 리스크관리를 못하거나 하지 않는다면 스스로 Hell 프로젝트를 만드는 것이다.
|  |  | 보고관리 | 보고서(일간/주간/월간) | 고객이 보고받고 싶어하는 것을 확인해라. 그래야 두 번 작업하지 않는다
|  |  | 일정(진척률)관리 | 진척률 관리서 | PM이 일정관리(=진척률관리) 방법을 설계하지 않으면 허위보고를 하게 된다
|  |  | 수행범위관리 | 수행범위관리서 | 구현단계 전체에서 PM의 가장 큰 역할이다. Hell 프로젝트의 PM이 되지 않으려면 수행범위 변경시 어떻게 대처할 것인지 설계해야 한다
|  |  | 수익률관리 | 수익률관리서 | 일정(진척률)관리서를 활용하면 좋다
|  |  | 미결사항관리 | 미결사항관리서 | 미결정된 사항을 확인해라. 지금까지도 결정이 안 된 것이라면 프로젝트를 롤백시킬 수도 있다
설계
| 준비 | 수행범위 리뷰 | (파트별)수행범위 숙지
| 진행 | 기획 설계 | 메뉴설계 | 메뉴설계서 | 메뉴에 ID를 부여해라. 변경추적관리와 파일누락관리에 용이하다
고객확인
|  |  | 콘텐츠설계 | 콘텐츠 수집계획서 | PM이 누락하기 쉬운 항목이다. 유료/외부제작/작성형태 등을 알아야 설계의 누락을 방지할 수 있다
디자인 프로토타입 설계
|  |  | WBS 고도화 | 수행범위정의서, 수행범위변경관리서 | 해야 될 일을 최신으로 업데이트해라. 이것이 수행범위의 완성이다
|  |  | 화면설계 | 화면설계서 | 수행범위대로 화면설계가 되었는지 확인해라. 재작업의 리스크를 최소화 할 수 있다
TF리뷰
|  |  | 고객확인 | 파트별 산출물 | 설계 산출물을 고객에게서 승인받아라. '고객의 막무가내'를 최대한 방어할 수 있다
|  | 디자인 설계 | 제안시안 또는 고객요구사항 분석
프로토타입 디자인
고객확인
WSG 설계
|  | 프로그램 설계 | (고객)개발환경분석
(내부)개발환경셋팅
개발표준정의
디렉토리/파일명 정의
ERD설계
Table 정의
Interface 정의
|  | 퍼블리싱설계 | 퍼블리싱가이드 설계
스크립트 정의
| 종료 | 산출물 확인 | (파트별)산출물 확인
| 관리 | 프로젝트 관리 | 리스크 | 리스크 관리서 | 각 리스크별 대안을 실행해라. 프로젝트를 계획대로 완료할 가능성이 크다
|  | (이하 모든단계 적용) | 보고 | 주간보고서 | 합의(확정)사항, 이슈와 리스크 위주로 보고해라. 보고를 PM의 무기로 활용해야 한다
|  |  | 일정(진척률) | 일정(진척률)관리서 | 실무자를 믿지마라. 완료는 PM이 직접 확인한 것을 기준으로 해라. 그래야 허위보고를 방지할 수 있다
|  |  | 수행범위 | 수행범위관리서 | PM의 프로젝트 관리능력 지표이다(PM의 내공)
|  |  | 수익률 | 수익률관리서 | 1개월 단위로 계획대비 실행을 점검하라. PM의 성과측정 지표가 된다
구현
| 준비 | 설계확인 | (파트별)설계산출물 리뷰
| 진행 | 메뉴(기능)별 구현/단위검수 | 화면설계서 확인 | 단위 검수시나리오 | 기능별 모듈 테스트를 실시해라. 개발의 완성도를 실시간으로 알 수 있다
화면디자인
디자인 검수
퍼블리싱
퍼블리싱검수
메뉴(기능)별 개발
메뉴(기능)별 검수
| 종료 | 산출물 확인 | 산출물 확인
검수
| 준비 | 검수계획수립 | 검수계획서 작성 | 검수계획서 | 필수는 아니나 검수계획을 세우면 사용자 테스트 환경에 따른 오류를 최소화 할 수 있다. (특히 모바일)
|  |  | 검수시나리오 작성 | 검수시나리오 | 이용자가 행동할 수 있는 모든 경우의 수를 찾아내어 시나리오로 만들어라. 그래야 오류를 최대한 잡을 수 있다.
| 진행 | 개발검수 | (개발서버에서)개발사가 검수
검수결과 취합/전달
검수결과 처리
처리결과 확인
|  | 고객검수 | (개발서버에서)고객이 검수
|  | 설치검수 | (운영서버로)데이터 이전
(운영서버에서)고객이 검수
| 종료 | 산출물 확인 | 산출물 확인
종료
| 준비 | 오픈 | 외부 서비스 오픈 | 오류리포트 | 오픈 후 오류발생을 확인해라. 오류가 없어야 프로젝트 종료를 얘기를 할 수 있다
오류모니터링
| 진행 | 사용매뉴얼 작성(필요 시) | 사용매뉴얼 작성
고객교육(필요 시)
| 진행 | 산출물 검수 | 산출물 취합 | 프로젝트 산출물 | 합의된 산출물을 취합하고 고객에게 전달해 승인받아라. 프로젝트 종료의 공식근거가 된다
고객 전달본 제작
산출물 전달
|  | 완료보고/검수확인 | 완료보고서 작성 | 검수확인서 | 프로젝트가 완료되었음을 문서로 승인받아라. 잔금 청구의 근거가 된다.
검수확인서 작성
검수확인서 sign
|  | 행정종료 | 세금계산서 발행
잔금 수금
| 종료 | 프로젝트 종료 | 프로젝트 리뷰 | 프로젝트 리뷰서 | TF와 프로젝트 리뷰를 해라. PM스킬을 적립해 노하우를 쌓을 수 있다
구축자료 정리&백업
고객만족도 조사
고객카드 작성(운영으로 이어진 경우)
운영
| 준비 | 운영환경 구성 | 인력배치 | 인력배치서 | 모든 문제의 시작은 사람이다. 해당 프로젝트에 최적화된 인력들로 구성되어야 PM의 '맘고생'이 최소화 된다.
|  |  | 협업도구 선정 | 운영폴더 등의 협업도구
|  |  | (내부)킥오프 미팅 | 제안서, 운영분석서 | 결과를 만드는 것은 팀원들이고 PM은 팀원들이 한 곳을 보고 달려갈 수 있게 해야 한다
|  | 요구사항 분석 | 요구사항파악 | 운영요구사항 분석서 | 고객의 요구사항을 명확하고 정확히 모두 파악해라. 고객이 무엇을 만드는지 알아야 PM이 프로젝트를 제어할 수 있다.
|  | 기존 운영업체가 있는 경우 | 운영가이드와 산출물 인수받아 분석
고객확인
|  | 고객분석 | 고객카드 확인(또는 작성) | 고객카드
|  | 운영범위 확정 |  | 운영범정의서 | 프로젝트는 수행범위의 계약으로 시작해 수행범위의 검수로 끝난다. Hell 프로젝트의 PM이 되지 않으려면 수행범위를 정의하는 방법을 알아야 한다.
|  | 프로젝트 계약 | 견적산출 | 견적서 | (PM이 견적을 산출해야 하는 상황)비용이 들어가는 요소를 모두 찾아내서 원가산정을 해라. 남는 장사를 해야 한다. (중간투입이나 프리인 경우)견적산출내역을 확인해라. 그래야 프로젝트 조정변수(인력/기간/범위)를 선택할 수 있다
|  |  | 계약서 작성 | 계약서 | 임의로 해석될 수 있는 것과 사용용어를 명확히 해라. 해당업체에 유리한 조건으로 계약해야 '갑질' 또는 '을질'을 최대한 방어할 수 있다
고객확인
계약서 날인
|  | (필요 시) | 운영계획서 작성
착수보고
|  | 관리도구 선정 | 리스크관리 | 리스크관리 | 개인적으로 프로젝트 성공의 KEY라고 생각한다. PM이 리스크관리를 못하거나 하지 않는다면 스스로 Hell 프로젝트를 만드는 것이다.
|  |  | 보고관리 | 보고서(일간/주간/월간) | 고객이 보고받고 싶어하는 것을 확인해라. 그래야 두 번 작업하지 않는다
|  |  | 범위관리 | 운영범위관리서 | 운영단계 전체에서 PM의 가장 큰 역할이다. Hell 프로젝트의 PM이 되지 않으려면 운영범위 변경시 어떻게 대처할 것인지 설계해야 한다.
|  |  | 인력관리 | - | 정기적인 회식과 면담을 해라. 안정적 운영을 위해서는 운영인력의 변경을 최소화 해야 한다. 만약 어쩔 수 없이 교체해야 되면 충분한 인수인계 기간을 확보해야 한다.
|  |  | 고객관리 | 고객카드 | 고객카드를 작성해라. 고객과 친해지는 계기를 마련할 수 있다
| 진행 | Case 1 정기업무
|  | 업무확인 | 업무확인
협업도구에 업무 등재
|  | 구현 | 화면설계
TF리뷰
고객확인
화면디자인
화면디자인 검수
퍼블리싱
메뉴(기능)별 개발
|  | 검수 개발검수 | (개발서버에서)개발사가 검수
|  | 고객검수 | (개발서버에서)고객이 검수
(운영서버로)데이터 이전
|  | 설치검수 | (운영서버에서)고객이 검수
|  | 리포트 작성 |  | 운영리포트 샘플 | 고객이 보고받고 싶어하는 것을 확인해라. 그래야 두 번 작업하지 않는다
고객확인
|  | 자료백업 | 자료백업
Case 2 고객발의 업무
|  | 운영업무 발생 | 협업도구에 업무 등재
|  | 업무분석 | 운영범위 확인
진행여부 확인
|  | 진행하는 경우 | 일정수립
자료수집
|  | 구현(이하 동일) | 화면설계
Note on C5: 프로젝트를 수행하기 위한 단계
Note on D5: Step을 진행하기 위한 일련의 활동
Note on E5: Activity를 달성하기 위한 최하위 활동