## WBS(개발)_v1.1
WBS |  |  |  | 아래의WBS에 따르면 이 프로젝트를 개발하기 위해서는 최대 46일, 최소 23일,
작성처/작성자 |  |  | 앱개발팀 | 평균 33일의 기간이 필요하다는 것을 알 수 있음. 만약 프로젝트 기간이 30일 이면
작성일/버전 |  |  | 2018-07-01 / v1.1 | 최대 16일, 최소 3일을 더 확보해야 정상적인 진행이 가능함.
■개발부문
구분 | 메뉴명 | 기능 | 상세설명 |  | 비관치 | 낙관치 | 근사치 | 소요일 | 담당자 | 개발출처
[5 empty] | 일 | 일 | 일 | 일
사용자 | 전체 | 앱 아이콘 적용 | 앱 설치시 아이콘 이미지 적용 |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.26667 | 통합
|  | 네트워크체크 | 네트워크 사용 불가시 팝업기능 구현 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.33333 | 통합
|  | 스토어 등록 업무 | 앱 관련 소개 문구 등록 및 앱 관련 스크린샷 등록 등 |  | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.73333 | 통합
| 스플레쉬 | 이미지 API | 로딩 이미지 다운로드 및 신규이미지 교체 등 의 API 적용 |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 통합
|  | 신규 이미지 교체 | 신규 이미지가 등록 되었을 경우 다운로드 후 신규 이미지로 교체 |  | 2 | 0.5 | 1 | 1.1667 | 통합
| 상단메뉴 | 헤더 UI | 각 메뉴별 텍스트 변경과 헤더 UI작업 |  | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 통합
|  | 헤더 세부메뉴 | 소분류메뉴 기능 구현 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 통합
|  | 뒤로가기 기능 구현 | 1. 무조건 상위메뉴로 이동 기능구현 2. 히스토리 백 기능구현 (둘중 미정) |  | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 통합
| 로그인페이지 | 로그인 API | 유저 정보를 서버와 통신 |  | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 통합
|  | 아이디로 로그인 | 회원 으로 로그인 처리 |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 통합
|  | SNS 아이디로 로그인(페이스북, 카카오톡) | SNS 아이디로 연동 로그인 처리 |  | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 통합
|  | SNS 아이디로 로그인시 000 회원가입 | SNS 아이디로 로그인시 API사용연동으로 회원가입 진행 |  | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 통합
|  | 아이디,비밀번호찾기 실패 팝업 | 계정찾기 실패시 팝업페이지 구현 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.33333 | 통합
|  | 로그인 실패 팝업 | 로그인 실패시 팝업페이지 구현 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.33333 | 통합
|  | 개인정보 암호화 모듈 적용 | 각 회원의 정보를 암호화 모듈로 변환하여 처리 |  | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 통합
|  | 하단 운영 SNS 연결기능 | 000에서 운영중인 SNS 페이지로 이동 연결 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.33333 | 통합
|  | 로그인 이후 각 웹페이지로 로그인 정보 전송 | 로그인 유지를 위하여 해당 유저의 정보를 웹 페이지와 통신 |  | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 통합
| 메뉴 | 사이드 메뉴 레이아웃 및 애니메이션 | 우측 메뉴 리스트 레이아웃 작성 및 우측에서 좌측으로 밀고 나오는 슬라이드 애니메이션 효과 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 통합
|  | 각 탭 링크 연결 | 각 메뉴 탭에 해당하는 링크로 연결 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.33333 | 통합
|  | 브릿지 | 웹to앱 - 메뉴 리스트 호출 |  | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 통합
| 네비게이션 | 레이아웃 | 메인 웹뷰 최상위 뷰에 네이게이션 버튼 레이아웃 작성 |  | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 통합
|  | 각 탭 링크 연결 | 각 메뉴 탭에 해당하는 링크로 연결 |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.26667 | 통합
|  | 브릿지 | 웹to앱 - 팝업 등 사용자에게 웹뷰 전체를 보여줘야 할 경우 네이게이션을 숨겨야 함 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 통합
| 설정 | 레이아웃 | 설정 레이아웃 작성 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 통합
|  | 자동로그인 | 자동 로그인을 위한 유저의 정보 저장 및 자동 로그인 여부 확인을 위한 슬라이드 버튼 제작 (필요시 API로 서버통신 작업 추가) |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.33333 | 통합
|  | 푸쉬알림 | 푸쉬 메시지 수신 여부 확인을 위한 슬라이드 버튼 제작 (필요시 API로 서버통신 작업 추가) |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.33333 | 통합
|  | 버전정보 | 현재 앱의 버전과 서버 및 스토어에 등록되어 있는 최신 버전 관리 API 적용 |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.26667 | 통합
|  | 각 탭 링크 연결 | 각 설정 탭에 해당하는 링크로 연결 |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.26667 | 통합
| SNS | SNS 앱 각각의 라이브러리 적용 | 해당하는 SNS 라이브러리를 사용하여 SNS를 통한 링크 공유 작업 | [5 empty] | 통합
|  | SNS 공유 링크 버튼 인입 시 처리 (카카오톡 한정) | 공유 된 링크를 통하여 앱으로 인입 시 해당 링크로 연결 작업 | [5 empty] | 통합
| 푸쉬 | 푸쉬 관련 디바이스 등록 기본 설정 | 고유 디바이스 아이디를 추출하여 서버에 등록 및 푸쉬 메시지를 받을 사전 작업 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 통합
|  | 메시지 처리 및 유입 링크 설정 | 푸쉬 메시지를 수신하여 내용의 출력 및 앱에서 해당 링크로 연결 작업 |  | 2 | 1 | 1 | 1.3333 | 통합
|  | 이미지 푸쉬 (안드로이드 한정) | 푸쉬 메시지 내의 이미지 링크 및 내용을 알럿의 형태로 띄워주는 작업 |  | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | Android
| 맴버쉽카드 | 레이아웃 | 맴버쉽카드 페이지 레이아웃 구성 |  | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 통합
|  | 카드애니메이션 | 애니메이션 미확정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 통합
| 와인 마일리지 | 레이아웃 | 와인마일리지 페이지 레이아웃 구성 | [5 empty] | 통합
|  | 마일리지애니메이션 | 애니메이션 미확정 | [5 empty] | 통합
| 테스트 | 앱 테스트 | 테스트 센터 방문하여 해상도 및 OS 별 테스트 |  | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 통합
[5 empty] | 45.4 | 23.1 | 31.3 | 33.2667
Note on M6: 해당기능 구현에 있어 여러 가지 변수를 감안해 가장 늦게 개발이 될 것 같은 구현일수.
Note on N6: 해당기능 구현에 있어 여러 가지 변수를 감안해 가장 빠르게 개발이 될 것 같은 구현일수
Note on O6: 해당기능 구현에 있어 여러 가지 변수를 감안해 실제적 개발이 될 것 같은 구현일수