## 01.WBS
| WBS | 가맹점 정보 크롤링 + 주소정제 + 매물지도 개발 |  | 진행순서 | 업무 | 기획 | 디자인 | 개발(퍼블) | 소요일 | M/M | 프로젝트 기간 (안정화 제외) |  | 비고
| 버전 | 1 | 2018-04-30 | 1차 | 크롤링 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0.88095 | 1개월 |  | 프랜차이즈 오픈시기에 따라 조정
|  |  |  | 2차 | 주소정제 | 3 | 0 | 20.6667 | 23.6667 | 1.127 | 1개월
|  |  |  | 3차 | 매물지도 | 18 | 10.5 | 59.48 | 87.98 | 4.1895 | 4개월 |  | 2명 투입 시 2개월
|  |  |  | 21 | 합 | 21 | 10.5 | 98.6467 | 130.1467 | 6.1975 | 6개월 |  | 개발자 2명 투입 시 4개월
구분 | 구분 |  | 기능 | 상세설명 | [5 empty] | 비관치 | 낙관치 | 근사치 | 소요일 | 담당자 | 비고
[10 empty] | 일 | 일 | 일 | 일
매물 지도 | 지도 구현 |  | 지도로딩 | 앵귤러 기반의 지도 앱 로딩 | [5 empty] | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 통합
|  |  | 지도 실시간 마킹 | 설정에 다른 실시간 지도 정보 로딩 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 통합
|  |  | 매물정보 표시 | 요청한 지점의 좌표에 대한 매물정보 노출 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.73333 | 통합
|  |  | 주변 상가정보 표시 ( LAYER 정보 노출 ) | 별도 레이어를 통한 주변 상가 정보 노출 | [5 empty] | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 통합
|  |  | 반경 설정 | 반경 설정을 통한 다양한 정보들을 추가 적으로 리로딩 | [5 empty] | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 통합
|  |  | 현재 위치 구현 | 현재 위치 값에 대한 정보 노출 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 통합
|  |  | 매물에서 불특정 위치에 대한 거리 측정 | 마우스 마킹을 통한 목적지와의 거리 측정 정보 노출 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.73333 | 통합
|  |  | 지도 내 지하철 위치 정보 노출 | 지하철 정보 로딩 및 선택 가능한 지역으로 정보 노출 | [5 empty] | 3 | 1.5 | 2 | 2.1667 | 통합
|  |  | 배너 광고의 지도내 표현 | 메인배너의 지도내 노출 | [5 empty] | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 통합
|  |  | 추천검색어 기능 구현 | 추천검색어 레이어 추가 | [5 empty] | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 통합
|  |  | 지도 조건 검색 구현 | 지도내 검색 UI구성 | [5 empty] | 10 | 4 | 7 | 7 | 통합
|  |  | 유료 / 무료 매물에 대한 정보 노출 | 유로 / 무료 매물정보에 대한 차별적 노출 적용 | [5 empty] | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.86667 | 통합
[10 empty] | 27.5 | 13.5 | 20.05 | 20.35 | 통합
| 검색 |  | 가상서버 구축 | VIRTUAL BOX설치 및 LAMP시스템 세팅 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 통합
|  |  | 검색엔진 셋팅 | JAVA 설치 및 솔라검색엔진 세팅 | [5 empty] | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 통합
|  |  | 검색엔진및 인덱싱 정보 구현 | 검색엔진의 인덱스 정보와 인덱스 디비 연동 | [5 empty] | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 통합
|  |  | 검색엔진 스코어링 정보 구현 | 검색 수 에 따른 검색어 가중치 점수 적용시스템을 통한 검색시 우선 노출 값 적용 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.74 | 0.74667 | 통합
|  |  | 한글 형태소 분석기 셋팅 | 한글 형태소 분석기 설치를 통한 검색어 인덱싱 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.73333 | 통합
|  |  | 매물 정보 데이터베이스 마이그레이션 | 기 매물 정보의 디비를 인덱싱 디비에 적용 | [5 empty] | 5 | 3 | 4 | 4 | 통합
[10 empty] | 12 | 7 | 9.44 | 9.48
| 매물리스트 |  | 지역별/반경 설정 범위내 매물리스트 구현 | 지역정보와 좌표정보에 따른 매물리스트 구현 | [5 empty] | 5.5 | 3 | 4 | 4.1667 | 통합
|  |  | 매물 선택시 매물 정보 노출 | 매물을 선택 혹은 검색 시 해당 매물에 대한 정보를 창에 노출 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  | 0.75 | 통합
|  |  | 유동인구 / 주변상가 정보 노출 | 상세 내용중 유동인구 / 주변 상권 정보를 매물 정보 창에 노출 | [5 empty] | 7 | 4 | 5.5 | 5.5 | 통합
|  |  | 판매자 정보 창구현 | 판매자 정보를 노출 함으로서 매물에 대한 신뢰도를 높일 수 있도록 정보 제공 | [5 empty] | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 5.8333 | 통합
|  |  | 지도 좌표 이동시 HTML의 리스트 RELOAD | 좌표이동 시 변경좌표 callback를 통하여 html 리스트에 적용 | [5 empty] | 2 | 0.7 | 1 | 1.2333 | 통합
[10 empty] | 23 | 12.7 | 16 | 17.4833
매물 지도 추가 기능 | 데이터 호출 API |  | 각 정보에 대한 데이터 호출 API구현 | 데이터를 호출시 case by case를 통한 정보를 api로 전달하여 결과값을 요청함 | [5 empty] | 12 | 7 | 10 | 9.6667 | 통합
| .NET 디비호출 모뮬 |  | API에서 요청 받은 정보를 DB프로시저 호출 모듈 | mssql로 디버 정보를 호출하는 .net 프로그램 모듈 구현 | [5 empty] | 10 | 8 | 9 | 9 | 통합 | 추가과업
|  |  | SELECT된 데이터를 JSON으로 OUTPUT 모듈 | mssql 에서 수정한 정보에 대하여 값을 반환하여 .json으로 데이터를 작성하는 모듈 구현 | [5 empty] | 4 | 2 | 3 | 3 | 통합 | 추가과업
[10 empty] | 26 | 17 | 22 | 21.6667
| 데이터 크롤링 |  | 유동인구 데이터 수집 | CURL을 통한 일일 데이터 수집 및 DB저장 | [5 empty] | 5 | 3 | 4 | 4 | 통합
|  |  | 상가정보 데이터 수집 | XLS데이터 업로드 시스템 구현 | [5 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 통합
|  |  | 프랜차이즈 정보 데이터 파싱 | python 으로 구현된 파싱엔진 개발 HTML 파싱 | [5 empty] | 7 | 4 | 5 | 5.3333 | 통합 | 추가과업
|  |  | 관리자모드 구현 | 수집데이터 시각화 구현 | [5 empty] | 9 | 5 | 7.5 | 7.1667 | 통합
[10 empty] | 24 | 13 | 18.5 | 18.5
| 주소정체 |  | 주소 디비 구축 | 기 구축된 주소 데이터를 기반으로한 도로명 주소 데이터베이스 구축 | [5 empty] | 10 | 8 | 9 | 9 | 통합 | 추가과업
|  |  | 점포라인외 다른 사이트에서 사용가능하도록 프로그램 수정 | 웹사이트웨 다른 시스템에서 사용할 수 있는 시스템 구현 | [5 empty] | 14 | 9 | 12 | 11.6667 | 통합 | 추가과업
[10 empty] | 24 | 17 | 21 | 20.6667
Note on M8: 해당기능 구현에 있어 여러 가지 변수를 감안해 가장 늦게 개발이 될 것 같은 구현일수.
Note on N8: 해당기능 구현에 있어 여러 가지 변수를 감안해 가장 빠르게 개발이 될 것 같은 구현일수
Note on O8: 해당기능 구현에 있어 여러 가지 변수를 감안해 실제적 개발이 될 것 같은 구현일수

## 02.개정이력
버전 | 개정 일자 | 개정 내용 및 페이지 | 관련 ID | 작성자 | 확인자
0.1 | 2018-04-30 | 오디포유에서 최초 작성 |  | 최진환 | TF
0.2 | 2018-04-30 | 점포라인에서 업무별로 세분화해 공수 보정 |  | 이일구 | TF
1 | 2018-05-08 | 계약서 첨부로 1.0으로 변경 |  | 이일구 | TF
■개정이력